## RPD-API-BACKOFFICE-SOLICITUD
Tarjeta | LDR-743
Dependencia
Nombre del paso | BO - Fix usuario LDAP
Descripción | Al momento de intentar buscar un usuario LDAP por RUN debería de encontrarme al usuario, pero si llega a fallar porque devolvió mas de un usuario por el mismo RUN, debería permitir cambiar el run por Username en la misma pantalla.
Desarrollador
Encargado del Paso
Ambiente | QA
BD | rpd-inscripcion: collection: mantenedor de usuarios
QA | https://rpd-qa.mineduc.cl/rpd-app-back-office/configuraciones/mantenedor-usuario
Requerimiento | https://registropublico.atlassian.net/browse/LDR-743
PRUEBAS FUNCIONALES
PRUEBA | RESPONSABLE EJECUCIÓN | Test Suite Principal | Caso de Prueba | Detalle del Caso | Importancia | Precondiciones | Pasos | Resultado Esperado | Resultado de la Ejecución | FECHA PRUEBAS | Iteración | Estado | Datos Utilizados | Observaciones | Resultado Prueba
1 | Jonathan | mantenedor de usuario - fix usuario LDAP-25 | Ingresar Run de usuario LDAP con una cuenta asociada | Al buscar run con usuario que tenga una sola cuenta LDAP asociada, el sistema no debe habilitar la opción para buscar usuario por nombre de usuario. | Media | 1 | Ingresar al sistema | Ingresa a menu principal | Exitoso | 2025-04-04 | 1 | EJECUTADO | RUN 19.116.437-6 |  | Aprobado
[7 empty] | Seleccionar "Mantenedor de Usuario" | Ingresa al mantenedor de usuarios
[7 empty] | Ingresar RUN valido en LDAP que posea una sola cuenta | Se muestran datos de usuario pero no se habilita opcion para cambiar buscador.
2 | Jonathan |  | Ingresar Run de usuario LDAP con mas de una cuenta asociada | al buscar run con usuario que tenga mas de una cuenta LDAP asociada, el sistema debe habilitar la opción para buscar usuario por nombre de usuario. | Media | 2 | Ingresar al sistema Seleccionar "Mantenedor de Usuario" Ingresar RUN valido en LDAP que posea mas de una cuenta | Se genera error 406 controlado, debe mostrar por pantalla mensjae indicando que "El run a buscar tiene más de un usuario asignado, intente buscar por el nombre del usuario" Se habilita opción para cambiar a busar por nombre ed usuario. | Exitoso | 2025-04-04 | 1 | EJECUTADO | RUN 15.424.182-5 |  | Aprobado
3 | Jonathan |  | Ingresar nombre de usuario no registrado en LDAP | al buscar usuario que no este registrado en LDAP, debe arrojar un error | Media | 3 | Ingresar al sistema Seleccionar "Mantenedor de Usuario" Ingresar RUN valido que no este registrado en LDAP | No se deben mostrar datos en la grilla. | Exitoso | 2025-04-04 | 1 | EJECUTADO | jennifer.castro |  | Aprobado
4 | Jonathan |  | Ingresar nombre de usuario registrado e LDAP, en el campo habilitado. |  | Media | 4 | Ingresar al sistema Seleccionar "Mantenedor de Usuario" Ingresar RUN valido en LDAP que posea mas de una cuenta Habilitar opcion "Buscar por nombre de usuario" Ingresar nombre de usuario registrado en LDAP. | Se debe mostrar datos del usuario buscado por su nombre de usuario respectivo | Exitoso | 2025-04-04 | 1 | EJECUTADO | ext.jose.escalona jose.escalona |  | Aprobado